机房运维试题库与自动组卷系统 开发计划

版本：V1.0

日期：2026-10-24

依据：产品需求文档 V1.3

目标：交付一个双击即用的本机程序，数据存本机 SQLite 文件，离线可用

1 技术方案定稿

| 项 | 选定 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | 原生 HTML + CSS + JavaScript 单页（无框架） | 无需联网加载依赖，体积小，打印样式可控 |
| 服务 | Python 标准库 `http.server` | 本机无 pip 网络，只能用标准库；单进程足够 |
| 数据 | SQLite（`sqlite3` 标准库） | 10 万题无压力，单文件可复制，事务可靠 |
| 导入解析 | Python 标准库自研（`zipfile` + `xml` 解 docx/xlsx，`zlib` 解 PDF 流） | 不依赖第三方库 |
| 启动 | `启动试卷系统.bat` → `pythonw server.py` → 自动打开浏览器 | 双击即用，无黑窗 |

约束：本机无法联网安装第三方包，因此不引入 pdf.js、openpyxl、node 等依赖，全部用标准库实现。PDF 解析为自研轻量实现，只处理文字型 PDF。

2 阶段划分与验收

P0 骨架与数据层

做：目录结构、`server.py` 静态服务与路由框架、SQLite 建表、初始化五大类与二级分类、每日自动备份、`启动试卷系统.bat`。

交付物：能双击启动，浏览器打开空白框架页，数据库文件已生成，含默认分类。

验收：删掉 `data/` 重新启动，自动重建库与分类；连续启动两次不报端口占用。

P1 题库与单题录入

做：题库列表（筛选、分页、排序）、单题录入表单（五种题型动态切换、空数自动统计、建议分值、实时校验）、编辑、删除、批量操作、示例题库（约 40 题，覆盖五类五题型）。

交付物：可完成"录一题 → 出现在列表 → 改一题 → 删一题"闭环。

验收：五种题型各录 2 题全部成功；非法输入（单选给两个答案、多选只给一个、答案不在选项内）被拦截并提示具体原因。

P2 电子题库识别导入

做：文件上传、四种格式解析（xlsx / docx / txt / 文字型 pdf）、题号切分与字段识别、识别结果预览编辑、确认入库、失败清单、Excel 模板下载。

交付物：导入一份 20~30 题的真实文档，识别后人工微调即可入库。

验收：自建 25 题混合文档（含单选/多选/判断/填空/问答），题型、难度、答案识别正确率 ≥ 90%；扫描件 PDF 给出明确提示不崩溃。

P3 组卷引擎

做：组卷参数页、实时校验（题量够不够、积分可行区间）、难度积分分配到易/中/难、按题型抽题、缺口报告、试卷编号（ZJLab-YYYYMMDD-NNN）、随机种子、快照落库、逐题改分与一键配平。

交付物：能从零参数生成第一套完整试卷数据。

验收：默认 100 分模板连续生成 10 套，每套总分 100、题量 60、难度积分精确等于 40；人为把某类题删到不足，系统拒绝出卷并报出精确缺口。

P4 试卷与答案卷输出

做：卷面渲染（单位、标题、编号、时间、总分、时长、密封线、考生信息栏、大题分组、题号连续、分值标注）、A4 打印样式与防跨页、答案卷、试卷库台账、重新打印、导出 Word。

交付物：可打印的 A4 试卷与配套答案卷。

验收：打印预览无题目与选项被拆页；页码正确；答案卷题号与试卷一一对应；重启程序后重新打开历史试卷内容不变。

P5 设置与数据维护

做：分类维护、单位名称与编号前缀、默认时长、数据备份与恢复、数据库统计、打开数据目录。

交付物：用户可自行改分类与单位信息，可一键备份到 U 盘。

验收：备份后清空数据再从备份恢复，题目与试卷数量、内容完全一致。

P6 整体测试与交付

做：按需求文档第 10 章 16 条验收项逐条自测；接口级自动化脚本；修复缺陷；写使用说明。

交付物：可交付版本 + 一页纸使用说明。

验收：16 条验收项全部通过，含"重启电脑数据不丢""积分误差为 0""编号唯一"。

3 交付物结构

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| `机房运维试卷系统/启动试卷系统.bat` | 双击启动 |
| `机房运维试卷系统/server.py` | 本地服务、接口、导入解析 |
| `机房运维试卷系统/ui.html` | 界面（含打印样式） |
| `机房运维试卷系统/data/library.db` | 数据库 |
| `机房运维试卷系统/data/backup/` | 自动备份 |
| `机房运维试卷系统/使用说明.md` | 操作说明 |

开发过程文件（需求文档、开发计划、测试脚本）放在工作区 `doc/`、`tools/`，不混入交付目录。

4 主要风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 扫描版 PDF 无法提取文字 | 用户以为坏了 | 检测到无文字层时明确提示"扫描件需 OCR，请用 Word/Excel"，不静默失败 |
| .xls 旧格式（非 xlsx） | 打不开 | 提示另存为 .xlsx，界面写明支持格式 |
| 填空题空数不统一 | 总分偏离 100 | 生成后显示差额，一键配平；模板按平均 2 空估算 |
| 浏览器打印分页差异 | 题目被拆页 | 用 `break-inside: avoid` + 每题块级包裹；提供打印自检页 |
| 本机无 Python 环境 | 无法启动 | 交付前检测 `python`，缺失时给安装说明；或后续打包 exe |
| 数据目录被误删 | 数据丢失 | 每日自动备份 + 设置页显示数据路径 + 一键备份到外部目录 |

5 实施顺序

先跑通主干（P0 → P1 → P3 的最小版本 → P4），让"录几道题就能出一套卷"尽早可用；再补 P2 导入（工作量最大）与 P5 设置；最后 P6 全量验收。

理由：导入解析是最不确定的部分，放在主干验证之后，避免卡住整体可用性。