机房运维试题库与自动组卷系统 开发计划

版本：V1.1

日期：2026-10-24

依据：产品需求文档 V1.3

目标：交付一个双击即用的本机程序，数据存本机 SQLite 文件，离线可用

1 技术方案定稿

| 项 | 选定 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 界面 | 原生 HTML + CSS + JavaScript 单页（无框架） | 无需联网加载依赖，体积小，打印样式可控 |
| 服务 | Python 标准库 `http.server` | 本机无 pip 网络，只能用标准库；单进程足够 |
| 数据 | SQLite（`sqlite3` 标准库） | 10 万题无压力，单文件可复制，事务可靠 |
| 导入解析 | Python 标准库自研（`zipfile` + `xml` 解 docx/xlsx，`zlib` 解 PDF 流） | 不依赖第三方库 |
| 启动 | `启动试卷系统.bat` → `pythonw server.py` → 自动打开浏览器 | 双击即用，无黑窗 |

约束：本机无法联网安装第三方包，因此不引入 pdf.js、openpyxl、node 等依赖，全部用标准库实现。PDF 解析为自研轻量实现，只处理文字型 PDF。

2 阶段划分与验收

P0 骨架与数据层

做：目录结构、`server.py` 静态服务与路由框架、SQLite 建表、初始化五大类与二级分类、每日自动备份、`启动试卷系统.bat`。

交付物：能双击启动，浏览器打开空白框架页，数据库文件已生成，含默认分类。

验收：删掉 `data/` 重新启动，自动重建库与分类；连续启动两次不报端口占用。

P1 题库与单题录入

做：题库列表（筛选、分页、排序）、单题录入表单（五种题型动态切换、空数自动统计、建议分值、实时校验）、编辑、删除、批量操作、示例题库（约 40 题，覆盖五类五题型）。

交付物：可完成"录一题 → 出现在列表 → 改一题 → 删一题"闭环。

验收：五种题型各录 2 题全部成功；非法输入（单选给两个答案、多选只给一个、答案不在选项内）被拦截并提示具体原因。

P2 电子题库识别导入

做：文件上传、四种格式解析（xlsx / docx / txt / 文字型 pdf）、题号切分与字段识别、识别结果预览编辑、确认入库、失败清单、Excel 模板下载。

交付物：导入一份 20~30 题的真实文档，识别后人工微调即可入库。

验收：自建 25 题混合文档（含单选/多选/判断/填空/问答），题型、难度、答案识别正确率 ≥ 90%；扫描件 PDF 给出明确提示不崩溃。

P3 组卷引擎

做：组卷参数页、实时校验（题量够不够、积分可行区间）、难度积分分配到易/中/难、按题型抽题、缺口报告、试卷编号（ZJLab-YYYYMMDD-NNN）、随机种子、快照落库、逐题改分与一键配平。

交付物：能从零参数生成第一套完整试卷数据。

验收：默认 100 分模板连续生成 10 套，每套总分 100、题量 60、难度积分精确等于 40；人为把某类题删到不足，系统拒绝出卷并报出精确缺口。

P4 试卷与答案卷输出

做：卷面渲染（单位、标题、编号、时间、总分、时长、密封线、考生信息栏、大题分组、题号连续、分值标注）、A4 打印样式与防跨页、答案卷、试卷库台账、重新打印、导出 Word。

交付物：可打印的 A4 试卷与配套答案卷。

验收：打印预览无题目与选项被拆页；页码正确；答案卷题号与试卷一一对应；重启程序后重新打开历史试卷内容不变。

P5 设置与数据维护

做：分类维护、单位名称与编号前缀、默认时长、数据备份与恢复、数据库统计、打开数据目录。

交付物：用户可自行改分类与单位信息，可一键备份到 U 盘。

验收：备份后清空数据再从备份恢复，题目与试卷数量、内容完全一致。

P6 整体测试与交付

做：按需求文档第 10 章 16 条验收项逐条自测；接口级自动化脚本；修复缺陷；写使用说明。

交付物：可交付版本 + 一页纸使用说明。

验收：16 条验收项全部通过，含"重启电脑数据不丢""积分误差为 0""编号唯一"。

3 交付物结构

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| `机房运维试卷系统/启动试卷系统.bat` | 双击启动 |
| `机房运维试卷系统/server.py` | 本地服务、接口、导入解析 |
| `机房运维试卷系统/ui.html` | 界面（含打印样式） |
| `机房运维试卷系统/data/library.db` | 数据库 |
| `机房运维试卷系统/data/backup/` | 自动备份 |
| `机房运维试卷系统/使用说明.md` | 操作说明 |

开发过程文件（需求文档、开发计划、测试脚本）放在工作区 `doc/`、`tools/`，不混入交付目录。

4 主要风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 扫描版 PDF 无法提取文字 | 用户以为坏了 | 检测到无文字层时明确提示"扫描件需 OCR，请用 Word/Excel"，不静默失败 |
| .xls 旧格式（非 xlsx） | 打不开 | 提示另存为 .xlsx，界面写明支持格式 |
| 填空题空数不统一 | 总分偏离 100 | 生成后显示差额，一键配平；模板按平均 2 空估算 |
| 浏览器打印分页差异 | 题目被拆页 | 用 `break-inside: avoid` + 每题块级包裹；提供打印自检页 |
| 本机无 Python 环境 | 无法启动 | 交付前检测 `python`，缺失时给安装说明；或后续打包 exe |
| 数据目录被误删 | 数据丢失 | 每日自动备份 + 设置页显示数据路径 + 一键备份到外部目录 |

5 实施顺序

先跑通主干（P0 → P1 → P3 的最小版本 → P4），让"录几道题就能出一套卷"尽早可用；再补 P2 导入（工作量最大）与 P5 设置；最后 P6 全量验收。

理由：导入解析是最不确定的部分，放在主干验证之后，避免卡住整体可用性。

6 交付状态（2026-10-25）

| 阶段 | 状态 | 自动化测试 | 用例数 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 骨架与数据层 | 已完成 | `tests/test_p1_questions.py` | 3 |
| P1 题库与单题录入 | 已完成 | `tests/test_p1_questions.py` | 14 |
| P2 电子题库识别导入 | 已完成 | `tests/test_p2_import.py`、`tests/test_p2_dup.py`、`tests/test_p2_log.py`、`tests/test_p2_render.py`、`tests/test_p2_interact.py` | 58 |
| P3 组卷引擎 | 已完成 | `tests/test_p3_paper.py` | 24 |
| P4 试卷与答案卷输出 | 已完成 | `tests/test_p4_sheet.py`、`tests/test_p4_render.py` | 9 |
| P5 设置与数据维护 | 已完成 | `tests/test_p5_settings.py` | 15 |
| P6 测试与交付 | 已完成 | `tests/test_p6_delivery.py` | 8 |
| 合计 | — | `python tests/run_all.py` | 131 |

执行结果：131 项全部通过，0 失败、0 错误、0 跳过。

其中 P4 的 4 个与 P2 的 6 个用例是端到端渲染测试：启动独立服务 + 无头浏览器抓真实 DOM，验证卷面编号、密封线、大题标题、填空空数标注、答案卷逐空答案、导入识别结果表等元素真实存在，不依赖人工看图。

另有 P2 的 11 个交互测试（`tests/test_p2_interact.py`）：用自研的最小 CDP 客户端（`tests/cdp.py`，纯标准库实现 WebSocket）驱动无头 Chrome 真点按钮、真改输入框，断言"删掉一行后行数与勾选数同步、缺答案标黄、入库被拦下、失败原因页内列出、最终 6 题真的进库"。`--dump-dom` 只能拿静态 DOM，这类行为用它是测不出来的。

渲染断言统一剥离内联 `<script>` / `<style>` 后再做匹配。原因：页面模板字符串本身就含"识别结果""共 N 空"等字样，直接对整份 DOM 做字符串计数会把源码当成渲染结果，让断言假性通过。

6.1 实现过程中的关键缺陷与修复

| 缺陷 | 影响 | 修复方式 |
| --- | --- | --- |
| 难度分解未考虑各难度实际可用量 | 抽题中途凑不齐，出卷不足题量 | 难度 DP 加入可用量约束，改为按题型×难度求解 |
| 缺失难度键被当成"不限制" | 多选题没有易题却分配了易题，导致整类抽空 | 缺失键按 0 处理 |
| 必考锁定题难度余量为 0 时被跳过 | 锁定题没进卷 | 占用同题型其他难度的名额 |
| 数据目录参数在双模块下失效 | 指定数据目录后仍读写正式库 | 路径解析移到模块加载期 |
| 服务端口被占后连到旧实例 | 测试读到另一份数据 | 动态分配端口 + 校验数据目录 |
| 导入页 `?demo=1` 参数未被消费 | 解析成功后路由再次命中 demo，对解析接口形成循环请求，页面上"正在解析…"与结果表并存 | 进入示例分支时用 `replaceState` 摘掉参数，demo 只消费一次 |
| 识别结果表渲染在两个位置 | 勾选/改分类后页面出现两份表 | 结果表统一由 `#impStage` 容器承载，删除页面尾部那份 |
| FR-IM-09 模板下载未实现 | 用户没有"照格式填"的入口，导入成功率依赖自行摸索格式 | 新增 `importer.template_xlsx()` 与 `/api/import/template`，纯标准库生成 xlsx（五题型示例行） |
| FR-IM-02 按表头取列未实现 | 把表格行转纯文本再正则拆题，表头行会被当题干，"下载模板→填写→导回"这条路径是断的 | 抽取 `_xlsx_rows` 保留列位置，按列名映射字段（支持别名、列顺序任意、缺题型列可推断），无表头时才回退到文本模式 |
| 选项顺序按列位置排 | 列顺序打乱后选项变成 C/A/B，与标号语义不符 | 改为按 A~H 标号排序 |
| 分类下拉显示默认值但没写回数据 | 表格里看着是"电气"，提交时 cat_id 为空，后端报"未选择一级分类"，示例 6 题只入库 1 题 | 解析后统一 `impNormalize()` 把显示值写回；补充二级分类列并随一级联动 |
| 入库结果用 alert 弹窗 | 部分题失败时弹阻塞对话框，页面卡住，也无法自动化验证 | 改为表格上方内联清单，列出题干与具体原因，失败的题自动取消勾选，留在本页继续改 |
| 重复判定未考虑格式差异 | 从别处复制来的题「（ ）」变成「( )」就判不出重复，等于判重形同虚设 | 比对前归一化：全角转半角、去空白、去括号占位与下划线；归一化后不足 6 字的不参与，防短语误判 |
| 极短题干互相误判 | 若不做长度下限，"机房温度"这类四字题干会彼此相似 | 设 `MIN_LEN=6`，并加长度比、字符集重合度两道粗筛 |
| 导入记录只存在内存里 | 重启即丢，等于没留档 | 落在 `import_log` 表；空提交不写，全部失败要写 |

6.2 与初版计划的差异

| 项 | 计划 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| PDF 导入 | 支持文字版 PDF | 明确不支持，提示转 Word/Excel；理由：纯标准库实现准确率不可控 |
| 导出 Word | FR-PP-05（P1 优先级） | 本期未做，打印/另存 PDF 已满足印发需求 |
| 换一题、历史卷派生 | 下一期 | 按需求确认结果，留待下一期 |
| 重复题提示（FR-IM-07） | P1 | 已实现：归一化后按 0.90 阈值比对全库题干，命中行标「疑重复」并默认不勾选，可点全选强行导入 |
| 导入日志（FR-IM-10） | P1 | 已实现：每次有内容的提交记一条（含全部失败），导入页显示最近 6 条 |